## 2026.2
月份 | 二 | 月度未完成事项统计
序号 | 会议时间 | 责任部门 | 责任人 | 未完成事项 | 备注
1 | 2.24 | 物流部 | 张敏 | 后轮罩22/23夜班未能正常开班生产，群内未与客户及时沟通，造成客户抱怨。
2 | 2.24 | 生产部 | 姚志国 | 节后人员未按计划到岗，导致生产停线，且人员情况无统计表。
3 | 2.27 | 生产部 | 姚志国 | GB6缸盖2月23日-26号，计划产量160每天，实际106件、83件、96件、70件，产量严重不达标，与计划偏差过大，纳入生产考核。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 2026.3
月份 | 三 | 月度未完成事项统计
序号 | 会议时间 | 责任部门 | 责任人 | 未完成事项 | 备注
1 | 3.2 | 生产部 | 姚志国 | 2月25号连续出现漏拉铆问题，客户端重视，28号跟线又发现一件，根本原因是生产漏拉铆、视觉检测未识别出、人工外检漏检。
2 | 3.2 | 质量部 | 质量部 | 2月25号连续出现漏拉铆问题，客户端重视，28号跟线又发现一件，根本原因是生产漏拉铆、视觉检测未识别出、人工外检漏检。
3 | 3.6 | 生产部 | 姚志国 | 生产送检样件停止挂牌，严重违反流程
4 | 3.6 | 生产部 | 张迪 | 生产送检样件停止挂牌，严重违反流程
5 | 3.6 | 质量部 | 林帅 | 生产送检样件停止挂牌，严重违反流程
6 | 3.13 | 生产部 | 潘利飞 | 新人产量较低，为65，班组长安排不良导致产能不达
7 | 3.13 | 生产部 | 潘利飞 | 2026年2.27娄塘现场被查处设备联锁损坏缺失，造成罚款1000元。
8 | 3.16 | 生产部 | 张迪 | 娄塘生产主管潘利飞警告一次，产能依旧不达
9 | 3.16 | 生产部 | 潘利飞 | 夜班“文亮亮”拉铆＋清洗连续三天产量“400件”严重不合理，张迪管理不利
10 | 3.16 | 生产部 | 姚志国 | 治通、娄塘产能不达，班组长管理不利，生产经理管理不到位。
11 | 3.17 | 生产部 | 姚志国 | 白班50T5线撞机事件处理：1、生产部未管理培训好作业人员，导致空料撞刀，造成公司财产损失，产能损失，人力损失。-生产部-姚经理 2、生产部未执行设备报修制度，未见报修记录-生产部-姚经理 3、工程部未执行设备报修制度，未建立设备撞机记录表，未主动追责作业人员-工程部-徐经理
12 | 3.17 | 工程部 | 徐红雷 | 白班50T5线撞机事件处理：1、生产部未管理培训好作业人员，导致空料撞刀，造成公司财产损失，产能损失，人力损失。-生产部-姚经理 2、生产部未执行设备报修制度，未见报修记录-生产部-姚经理 3、工程部未执行设备报修制度，未建立设备撞机记录表，未主动追责作业人员-工程部-徐经理
13 | 3.17 | 生产部 | 姚志国 | 昆山员工请假导致停线客户抱怨事件处理： 1、员工请假需提前报备，相关信息要传达给孙明，张双喜未安排好请假员工替补导致昆山停线产量低影响发货，客户抱怨。 2、生产部产量不达；且未落实相应的人员应急方案-生产部-姚经理
14 | 3.17 | 质量部 | 张双喜 | 昆山员工请假导致停线客户抱怨事件处理： 1、员工请假需提前报备，相关信息要传达给孙明，张双喜未安排好请假员工替补导致昆山停线产量低影响发货，客户抱怨。 2、生产部产量不达；且未落实相应的人员应急方案-生产部-姚经理
15 | 3.17 | 生产部 | 孙明 | 生产运营报表漏填数据事件处理： 多项产线生产数据填报缺失（如50T5线数据缺失等）
16 | 3.17 | 项目部 | 石垒 | 横梁加工凸出部分打磨上机床加工系年前决议，至今未安排落实，甚至刀具都未配齐
17 | 3.17 | 生产部 | 姚志国 | 3月16日差壳、LP缸体生产异常，因生产排程失误导致未按计划时间将产品交到物流，导致物流加班超时，相关工时损失。
18 | 3.17 | 生产部 | 孙明 | 3月16日差壳、LP缸体生产异常，因生产排程失误导致未按计划时间将产品交到物流，导致物流加班超时，相关工时损失。
19 | 3.19 | 技术部 | 杨云祥 | 客诉：3月18日临港客户端报GL31临港W点问题流出，31 W点问题此前已做复测安排筛选，再三要求筛选完才能发货，然仍未执行到位发出。生产部未落实复测工作，质量部未落实核查工作。此前会议已安排技术部杨经理负责31复测排查工作，已查出问题却未跟进处理，未对整个过程进行监督，负本次流出主要责任。为此产生270件退货物流运输、再次复测人工等成本。
20 | 3.19 | 生产部 | 姚志国
21 | 3.19 | 质量部 | 温天祯
22 | 3.2 | 物流部 | 蔡宗言 | 物流主管蔡宗言请假时间长，未走流程，需规范请假制度，超过3天、部门工作较多的必须要总经理审批。
23 | 3.2 | 物流部 | 张敏 | 物流主管蔡宗言请假时间长，未走流程，需规范请假制度，超过4天、部门工作较多的必须要总经理审批。
24 | 3.25 | 生产部 | 赵飞 | 库存及排班问题 ：夜班前转缺人、差壳缺人，生产无人员补充，导致产量未达标，追究生产责任
25 | 3.25 | 生产部 | 姚志国 | 库存及排班问题 ：夜班前转缺人、差壳缺人，生产无人员补充，导致产量未达标，追究生产责任
26 | 3.25 | 工程部 | 张方印 | ECO-1线产线调试不合格，导致设备停摆，产能告急，追究工程责任
27 | 3.25 | 工程部 | 徐红雷 | ECO-2线产线调试不合格，导致设备停摆，产能告急，追究工程责任
28
29
30