年加工100万（件）汽车零部件项目（二期）

可行性研究报告

安徽广汇汽车部件有限公司

2026 年 05 月

目  录

第一章 项目总论

1.1 项目背景

1.2 项目承办单位概况

1.3 建设年限

1.4 效益分析

1.5 项目可行性研究报告编制依据

1.6 问题与建议

第二章 项目投资的必要性

第三章 建设条件和厂址方案

3.1 建设地址及土地条件

3.2 交通运输条件

3.3 市政管网配套条件

3.4 自然条件

3.5 社会经济条件

第四章 技术方案、设备方案和工程方案

4.1 工艺技术方案

4.2 总平面图

4.3 设备方案

4.3.1 年产 10 万件发动机缸盖铸造产线设备配置（新增）

第五章 生产组织安排

5.1 企业组织

5.2 劳动定员及工作制度

5.3 人员培训

第六章 消防、安全、节能

6.1 消防

6.2 劳动安全与工业卫生

第七章 节能节水

7.1 设计依据

7.2 节能措施

7.3 主要能源消耗

第八章 施工方案及施工进度

8.1 施工方案

8.2 施工进度

第九章 效益分析

9.1 销售收入

9.2 成本费用估算

9.3 利润与税收

9.4 投资回收期和投资利润率

第十章 结论和建议

第一章 项目总论

1.1 项目背景

1.1.1 建设单位名称

安徽广汇汽车部件有限公司

1.1.2 项目名称

年加工100万（件）汽车零部件项目（二期）

1.1.3 项目拟建地点

拟建项目位于广德经济开发区东区，新征建设用地约 40 亩。

1.1.4 项目性质

二期扩建

1.1.5 项目建设规模

二期项目建设后可形成汽车零部件精密生产能力，新建两条全自动化重力铸造生产线（专用于年产 10 万件铝合金发动机缸盖毛坯），十五条至二十条全自动化机加工生产线，二期项目在原有年加工 100 万件汽车零部件项目基础上进行二期扩建。二期项目属于全自动化高精密度项目，项目建设方案遵循"技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、绿色环保"的要求，为青山绿水事业起到积极的推动作用。同时，在解决当地人员就业，增加地方税收方面实现政企双赢，助力区域经济高质量发展。

1.1.6 项目建设内容

本二期项目拟用新建设用地（地块位于开发区东区，面积约 40 亩）上新建生产厂房、综合楼及配套环保设施，并将一期部分通用设备转运至二期，同时新增高自动化重力铸造、CNC 机加工、检测及环保设备。二期项目建设在现有项目基础上，同时也在政府的监督指导下完善环保设备并注重安全生产，为中国智造添砖加瓦，提升企业工业一体化水平。

1.1.7 项目定员

项目定员为 60 人（不含一期），采用两班制生产，年工作 300 天。

1.1.8 项目投资

项目计划总投资 12,000 万元，其中固定资产投资 9,000 万元，铺底流动资金 3,000 万元。

1.1.9 项目产值

项目达产后年新增产值约 8,500 万元（折合工业增加值约 3,000 万元），年新增税金约 800 万元。

1.2 项目承办单位概况

企业名称：安徽广汇汽车部件有限公司

法定代表人：郑希钦

项目联系人：曾华

联系电话：13965650705

企业基本类型：有限责任公司

1.3 建设年限

项目建设从 2026 年 6 月开始至 2027 年 6 月结束，建设期为 1 年。

1.4 效益分析

建设项目基本情况一览表

| 项目 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设规模 | 全自动生产线 | 条 | 30 | — |
|  | 铝合金重力铸造线 | 条 | 2 | 年产 10 万件缸盖 |
|  | 生产厂房 | 平方米 | 20,000 | 新征 40 亩用地 |
|  | 年运营天数 | 天 | 300 | 两班制 |
|  | 年耗水量 | 立方米 | 10,400 | — |
|  | 年耗电量 | 万千瓦时 | 617.45 | — |
|  | 年耗天然气量 | 万立方米 | 28.83 | 熔炼用 |
| 项目总投资 | 总投资 | 万元 | 12,000 | — |
|  | 固定资产投资 | 万元 | 9,000 | — |
|  | 铺底流动资金 | 万元 | 3,000 | — |
| 经济能耗指标（达产年） | 年销售收入 | 万元 | 8,500 | 10 万件×850 元/件 |
|  | 工业增加值 | 万元 | 3,000 | 增加值率约 35% |
|  | 单位产品电耗 | kWh/件 | 6.17 | 按 10 万件缸盖折算 |

本项目具有较强的获利能力，投资利润率为 16.5%，大大高于筹资成本率；所得税后内部收益率 15.0%，大大高于同期借款利率；税后静态投资回收期 5.8 年，小于基准回收期。对项目技术和经济分析结果表明，本项目是可行的，应给予支持，使项目尽早实施发挥效益。项目具有较好的经济效益、环保效益和社会效益，项目的建设是必要的。

1.5 项目可行性研究报告编制依据

1.5.1 可行性研究报告编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》

（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

（3）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》

（4）《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》

（5）《中华人民共和国环境保护法》

（6）《中华人民共和国安全生产法》

（7）《中华人民共和国劳动法》

（8）《中华人民共和国职业病防治法》

（9）《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》

（10）《建筑地基与基础工程施工工艺标准》

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

（13）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（14）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（15）国家制定颁布的其它有关法规和规定

（16）项目建设单位提供的原始设计资料和其他基础资料

1.5.2 编制原则

（1）严格执行国家有关法律、法规、强制性设计规范及标准，保证工程设计质量。

（2）为保证项目建成投产后生产装置长周期、低能耗、安全稳定生产，工艺技术选用成熟、先进可靠的生产工艺，以期达到国际同类行业的先进水平，增强产品在国内外市场的竞争力。

（3）提高自动化控制水平和机械化生产水平，优化操作指标，以保证安全、稳定、长周期生产。

（4）严格执行国家、地方有关环境保护，安全生产及工业卫生以及其它与本项目建设有关的法规，选用低污染或无污染法。

（5）充分注意能源的综合利用，降低能源消耗，降低生产成本，提高经济效益。

（6）结合厂址现状和装置特点，努力做到工艺合理、布置紧凑、公用及辅助设施经济实用，力求降低能耗，节省占地。

（7）严格控制建设投资。在项目建设中，合理使用资金，遵守国家和地方有关基本建设的各项政策，有效控制基建费用。

（8）产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项目的经济效益和抗风险能力。科学论证项目技术的可靠性和经济性，实事求是地作出研究结论。

1.6 问题与建议

1、项目建设单位要高标准、高起点、高要求，从产品工艺技术的自主创新、技术装备的整体水平以及采用现代化企业的管理等方面，扎扎实实地推进工作的进展，为我国环保深度处理行业进一步优化产业结构，提高行业综合竞争力作出应有的贡献。

2、金属加工行业在发展的同时也存在一些问题。特别是科研开发相对薄弱、技术相对落后、设备配套能力较差。因此，企业应该重点培育和开拓新的市场，提高产品质量及加工精度，加快新产品开发，提高产品技术含量，开发高附加值产品，以应对行业内面临的危机。

3、本项目在建设过程中，项目单位应加强与当地有关部门的联系，包括环保、消防、交通、供水、排水、供电、通讯等部门，多方征求相关职能单位对本项目建设的建议和意见，确保项目在操作过程中严格按照程序办事，从而保证整个项目建设的顺利实施。

4、本项目技术方案、设备方案、工程方案以企业初步设想为基础。项目单位还需委托专业设计单位并组织有关专家对方案进一步优化和深化，以达到下一阶段工作要求。

第二章 项目投资的必要性

汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。

汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链长且交叉度高，汽车行业的高速发展，必然引发对汽车零部件产业规模化、标准化建设的强烈需求，尤其是对汽车发动机关键零部件生产企业的健康成长起着推波助澜的作用。

随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大产学研的投入，优化生产工艺，更新换代生产装备促使新设备、智能化设备广泛应用，以提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量。同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透，增强市场的竞争力，本项目就是公司充分利用自身的优势，为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此该汽车发动机关键零部件的生产建设项目是非常必要的。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国汽车行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

第三章 建设条件和厂址方案

3.1 建设地址及土地条件

根据广德市相关规划，广德市开发区以建设成为皖东南地区先进制造业基地和工业新城为发展定位，开发区东区以铸造为基础建立相关上下游产业链。广德经济开发区位于三省边界，具有承接长三角产业资本转移得天独厚的区位、交通优势；土地资源丰富，水、电等资源供应充足，使开发区具备了较好的后发优势和发展空间。广德经济开发东区已形成了铸造产业集群、汽车零部件相关企业集群、星火科技园等多个产业集群。已经形成了多元化发展格局。未来发展前景一片兴兴向荣。

本项目建设地址位于广德经济开发区东区，新征土地约 40 亩（约 26,667 m²），交通区位优势明显，物流运输能力强。地块为工业用地（M1 类），周边已配套铸造、机加工产业链上下游企业，便于协同。

3.2 交通运输条件

该地块属于广德经济开发区东区，该地块周边交通便利，四通八达。距宣广高速广德东出口约 5 km，距新杭货运站约 12 km，项目所在地交通便捷，人流、物流畅通，能够满足项目建设需要，交通条件十分优越，适宜项目建设。

3.3 市政管网配套条件

项目建址位于广德经济开发区东区，基础设施条件优越，场地周边供电、通讯、供排水等城市基础设施齐全。园区已建成 110 kV 变电站，预留 10 kV 进线两路；天然气管网已敷设至厂区红线；雨污分流已实现，污水接入开发区东区污水处理厂集中处理。可根据设计要求，向有关部门申请办理使用手续，将上述设施的管、线引至拟建场地内，所需条件即有保障。

3.4 自然条件

3.4.1 地形、地貌

（1）地理位置：广德市位于安徽省东南边陲，长江三角洲西缘，东临浙江长兴，西有著名风景区黄山、九华山、太平湖，南与浙江安吉相望，北接江苏溧阳，区位优势十分明显，素有"三省通衢"之称。

（2）地质条件：广德市的大地构造属下扬子台坳的皖南陷褶断带的东北端。受多旋回构造运动的影响，境内形成了东北向、近南北向和北向西的褶皱和断裂。本项目区域地基承载力大于 10 t/m²，适于建筑。

（3）地震：依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区域抗震设防烈度为 7 度，基本地震加速度为 0.10g。

3.4.2 气候条件

广德市属亚热带季风海洋性气候，气候温和，雨水丰沛，日照充足，四季分明，雨热同季。累年年平均气温 15.4 ℃，最热月（7 月）平均气温 28.5 ℃，最冷月（1 月）平均气温 2.4 ℃。极端最高气温 40.4 ℃，极端最低气温零下 14.6 ℃。

3.4.3 水文

广德市多年平均径流深 680—840 mm，地表水径流总量约为 11.61 亿立方米，每亩耕地占有年径流 3,360 立方米。年际分布很不均匀，现有各种蓄水工程总蓄水量 1.9 亿立方米。

3.5 社会经济条件

2024 年，广德市实现地区生产总值（GDP）422.8 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.1%。三次产业结构调整为 7.6 ：47.3 ：45.1。

2024 年，广德市规模以上工业企业 596 户，比上年净增 58 户。全年规模以上工业增加值比上年增长 8.5%。"1+2+2"（PCB、新材料、智能化成套装备、汽车零部件和新能源产业）产值增长 12.5%，汽车制造业增长 21.4%。规模以上工业企业实现营业收入 756.7 亿元，增长 10.7%。

广德市汽车零部件产业链已初具规模，本项目作为发动机缸盖铸造及精密机加工项目，将进一步完善园区汽车零部件产业链条，符合区域产业发展定位。

第四章 技术方案、设备方案和工程方案

4.1 工艺技术方案

切实贯彻执行国家基本建设的方针政策，发扬自力更生精神，本着经济、合理、适用的原则，搞好本工程工艺技术设计，降低工程造价，减少基本建设的盲目投资。遵循切合实际、技术先进可靠、经济合理、安全适用的原则，积极采用经过生产考验的先进成熟的新工艺、新技术、新设备，努力提高机械化、自动化水平，节约能源，减轻劳动强度，改善操作条件，提高劳动生产率，力求达到投资少，见效快，质量好，成本低的效果。

4.1.1 铸造工艺流程

本项目规划新建 2 条铝合金重力铸造生产线，专用于发动机缸盖毛坯的生产，年产 10 万件。重力铸造作为本项目二期扩建的核心前端工艺，生产线高度自动化，具有充型平稳、铸件内部组织致密、机械性能优良、工艺适应性强等优势。

(1) 原材料：外购的铝合金锭需经成分检验，确保符合标准。型砂、树脂、涂料等辅料也需经入厂检验。该工序会产生：S2-1：废包装材料。

(2) 合金熔炼：将合格的铝锭投入燃气熔化炉中加热熔化。熔炼过程需严格控制温度与时间，确保铝液纯净度。该工序会产生：G2-1：熔炼废气，包含燃气废气、杂质废气等。

(3) 铝液前处理：当熔炼铝液温度达到工艺温度时进行精炼除气、除渣处理，抽检铝液成分，随后进行变质处理以细化晶粒，提升合金力学性能。该工序会产生：G2-3：铝液处理废气，含氯气、氮氧化物等；S2-4：铝灰渣（按危废管理要求交由有资质单位处置）。

(4) 制芯：采用冷芯盒制芯工艺。将原砂与树脂在混砂机中混合，随后通过射芯机将混好的砂高速射入模具型腔，再吹入硬化气体使砂芯快速硬化。开模取出砂芯并修整得到成品砂芯。该工序在专用车间完成，且投入吸尘、废气收集、喷淋塔等设备。该工序会产生：S2-2：废弃不合格砂芯；S2-3：制芯危废，主要为树脂、粉尘；G2-2：制芯废气，主要为硬化气体（三乙胺）、树脂挥发。

(5) 下芯合箱：预热模具，喷涂脱模剂，喷涂后等待涂层干燥。将整套砂芯精确放入重力铸造机的金属外模模腔内，并吹干净表面浮砂。该工序会产生：G2-4：脱模剂废气。

(6) 浇注：采用倾斜式重力浇注机，使铝液在重力作用下平稳、可控地充填模具型腔。通过控制浇注温度、模具倾转角度和速度精确控制充型速度，以减少紊流和卷气，保证产品质量。该工序会产生：G2-5：浇注废气。

(7) 铸件冷却：铸件在模具内保压、顺序凝固、充分冷却后，开启模具，取出铸件。该工序会产生：G2-6：冷却废气；不合格品（由不合格工件 S2-5 及砂芯 S2-6 组成，不合格工件可回炉重熔）。

(8) 落砂：振动落砂，清除铸件表面及内腔的型砂。型砂收集后由有资质的厂家回收再生回用。该工序会产生：S2-7：废砂；S2-8：不合格品；G2-7：粉尘。

(9) 产品检验：抽检产品性能。该工序会产生：S2-9：不合格品。

(10) 清理冒口：自动切割去除浇冒口。该工序会产生：S2-10：不合格品；G2-8：切割粉尘。

(11) 检验：目视检查、尺寸检验和 X 光探伤等，确保毛坯质量合格，检验合格的缸盖毛坯入库暂存，等待转入下一道机加工工序。该工序会产生：S2-11：不合格品。

4.1.2 机加工艺流程

机加工艺流程简述：

(1) 清整：将外购来的金属铸造毛坯利用人工使用橡胶锤进行敲打清整，去除金属铸造毛坯的边角料，将边角料利用压饼机压实，暂存于一般固废仓库。该工序会产生：S1-1：沾染切削液废屑。

(2) 粗加工：根据产品需求，将金属铸造毛坯通过数控车床、CNC 加工中心等设备，对原件进行车、铣等粗加工，初步制成需要的粗加工件。加工的同时使用切削液进行润滑冷却，切削液与水按比例进行配比，由于切削液的理化性质，切削液有废气产生。该工序会产生：S1-2：废切削液；S1-3：沾染切削液的金属屑；S1-4：破损的废包装桶；S1-5：废含油抹布和手套；G1-1：切削液废气。

(3) 精加工：使用数控车床、加工中心等设备对工件进行车、铣等精加工，制成需要的精加工件。该工序会产生：S1-6：废切削液；S1-7：沾染切削液的金属屑；G1-2：切削液废气。

(4) 清洗：由于工件表面沾染切削液等油渍，需要对机加工后的工件使用清洗剂进行清洗，清洗槽用电进行加热，加热温度为 30~40 ℃，清洗机使用喷枪进行高压清洗，清洗剂与水按比例进行配比，清洗剂循环使用，定期外排。该工序会产生：S1-10：废清洗液。

(5) 检验：经加工后的产品需进行检验，通过产品图纸、产品标准、客户要求和荧光探伤机等检验合格后即为成品。该工序会产生：S1-11：不合格品。

(6) 包装、入库：对合格产品进行包装入库。该工序会产生：S1-12：废包装材料。

4.2 总平面图

4.2.1 总平面图布置

布置原则：根据行业对生产环境的要求，结合厂区四周环境条件，在充分利用考察厂区平面布置的前提下，力求生产流程顺畅，交通运输方便，满足安全防火间距与洁净卫生的要求，节约能源，节省土地和便于生产管理。本工程总平面布置力求做到功能分区明确，管线走向短捷，交通组织合理，环境良好，厂容厂貌整齐美观，有利于安全生产管理。

40 亩用地分区方案：

| 分区 | 面积（m²） | 占地比例 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房（铸造+机加+热处理） | 20,000 | 75% | 重力铸造线、CNC 机加工线、T6 热处理 |
| 综合楼（办公+宿舍+食堂） | 1,500 | 5.6% | 管理、研发、员工生活 |
| 公用动力站房 | 800 | 3.0% | 变电、空压、循环水、危废暂存 |
| 环保设施区 | 1,200 | 4.5% | 废气治理 RTO、布袋除尘、污水预处理 |
| 成品库及物流区 | 1,500 | 5.6% | 毛坯/成品仓库、装卸车场 |
| 道路、绿化 | 1,667 | 6.3% | 消防通道、厂区绿化 |

4.3 设备方案

本项目设备选型坚持"国产化、自动化、节能化、智能化"原则，全面采用国内主流先进装备，关键工艺设备由国内一线品牌定制供货。二期项目主要新增生产设备清单见下表。

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号（国产） | 单位 | 数量 | 功率(kW/台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重力铸造车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气集中熔化炉 | 江苏丰东 RT-1000 | 台 | 2 | 15 | 熔化能力 1,000 kg/h，含精炼除气系统 |
| 2 | 铝液转运包 | 苏州勤美达定制 | 个 | 6 | 18 | 容量 500 kg，电加热预热 |
| 3 | 倾转式重力铸造机 | 苏州三基 ZL-2500T | 台 | 6 | 22 | 锁模力 250 t，伺服控制 |
| 4 | 缸盖金属模具 | 宁波合力 H13 | 套 | 8 | — | 含浇冒口系统 |
| 5 | 模温控制系统 | 苏州明志 MT-6CH | 套 | 6 | 18 | 电加热+水冷 |
| 6 | 冷芯盒射芯机 | 苏州明志 MZ8025A | 台 | 4 | 30 | 射砂能力 25 L |
| 7 | 振动落砂机 | 青岛铸机 Z3650 | 台 | 2 | 18.5 | 惯性振动式 |
| 8 | 自动切割机 | 济南德拓 GZ4240 | 台 | 2 | 5.5 | 带锯切割浇冒口 |
| 9 | 三坐标测量机 | 中图仪器 CMM-Global | 台 | 1 | 3 | 桥式 |
| 10 | X 光探伤机 | 丹东奥龙 XYD-2505 | 台 | 1 | 10 | 数字 DR 成像 |
| 11 | 烟气除尘系统 | 青岛科林 SCL | 套 | 2 | 55 | 布袋除尘器+活性炭 |
| 二 | 机加工车间 |  |  |  |  |  |
| 12 | CNC 加工中心 | 海天精工 HTM-630 | 台 | 20 | 30 | — |
| 13 | 数控车床 | 沈阳机床 i5T5 | 台 | 10 | 15 | — |
| 14 | 清洗机 | 苏州瑞德 RD-800 | 台 | 3 | 15 | 高压喷淋 |
|  | 合计 |  |  | — | — | 总装机功率约 1,330 kW |

4.3.1 年产 10 万件发动机缸盖铸造产线设备配置（新增）

为支撑年产 10 万件铝合金发动机缸盖的产能目标，本节按工艺段细化铸造产线设备配置，全部采用国内一线品牌国产装备。产能匡算依据如下：

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年产量 | 100,000 件/年 | 缸盖毛坯 |
| 年工作日 | 300 天 | — |
| 班制 | 两班 ×8 h | 16 h/天 |
| 年有效工时 | 4,800 h | 不含检修 |
| 设备综合 OEE | 80% | 考虑换模、停机 |
| 单件平均毛坯重量 | 10 kg/件 | 净重 8 kg，浇冒口约 25% |
| 单件平均砂芯数 | 5 件/缸盖 | 水套芯+进/排气芯+油道芯 |
| 年铝液需求 | 1,250 t/年（约 4.2 t/天） | 含 5% 烧损 |
| 年砂芯需求 | 500,000 件/年（约 1,670 件/天） | — |
| 单台铸机节拍 | 5–6 min/件 | 含开模、取件、喷涂 |
| 单台铸机有效产能 | 8,000–9,000 件/年 | OEE 80% |
| 配置铸机数量 | 6 台（5 用 1 备） | 覆盖年产 10 万件 |

（1）熔炼与铝液处理段

| 序号 | 设备名称 | 国产型号（参考） | 数量 | 功率(kW) | 对应产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 燃气集中熔化炉 | 江苏丰东 RT-1000 | 2 台 | 15 | 2,000 kg/h | 双台互为备用 |
| 1.2 | 燃气保温炉 | 苏州勤美达 BWL-2500 | 4 台 | 35 | 每台对应 1–2 台铸机 | 紧邻铸机布置 |
| 1.3 | 在线旋转除气机 | 苏州三基 ZQJ-500 | 2 台 | 7.5 | 500 kg/批，5,000 kg/h | 氩气保护 |
| 1.4 | 铝液转运包 | 苏州勤美达定制（H13 内衬+硅酸铝纤维） | 6 个 | 18 | 满足 6 台铸机轮转 | 电加热预热 |
| 1.5 | 光谱分析仪 | 创想 CX-9800 | 1 台 | 2 | 每炉次抽检 | 24 通道铝合金分析 |
| 1.6 | 铝锭自动加料系统 | 苏州赛腾链板式 | 2 套 | 5.5 | 800 kg/批 | — |

（2）制芯（冷芯盒）段

| 序号 | 设备名称 | 国产型号（参考） | 数量 | 功率(kW) | 对应产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 树脂砂混砂机 | 苏州明志 MZ-S30 | 2 台 | 22 | 1.5 t/h，覆盖 ≥3,000 kg/h | 双组分树脂自动添加 |
| 2.2 | 多工位冷芯盒射芯机 | 苏州明志 MZ8025A | 4 台 | 30 | 60–80 件/h，4 台合计约 280 件/h | 含三乙胺发生器 |
| 2.3 | 三乙胺尾气处理系统 | 青岛科林 SCL-TEA2000 | 1 套 | 22 | 处理风量 20,000 m³/h | 硫酸吸收+碱液洗涤 |
| 2.4 | 砂芯组合/打磨工作站 | 埃斯顿 ER20-1780 + 定制工装 | 2 套 | 15 | 100 件/h | 6 轴机器人+视觉定位 |
| 2.5 | 砂芯涂料浸涂线 | 苏州三基 ZJ-1500 | 1 套 | 45 | 200 件/h | 醇基涂料+烘干炉 |
| 2.6 | 旧砂再生系统 | 青岛中天 ZTS-3000 | 1 套 | 75 | 3 t/h，再生率 ≥90% | 机械再生 |

（3）重力铸造主线

| 序号 | 设备名称 | 国产型号（参考） | 数量 | 功率(kW) | 对应产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 倾转式重力铸造机 | 苏州三基 ZL-2500T | 6 台 | 22 | 单台 8–10 件/h，年产 8,500 件，6 台合计 ≥10 万件/年 | 核心瓶颈设备 |
| 3.2 | 缸盖金属模具 | 宁波合力 H13 钢套（含浇冒口） | 8 套 | — | 每套寿命约 80,000 模次 | 含 2 套备用 |
| 3.3 | 模温控制系统 | 苏州明志 MT-6CH（6 路点温控） | 6 套 | 18 | 1 套对应 1 台铸机 | 油温/水温双介质 |
| 3.4 | 取件机器人 | 埃斯顿 ER170-2700 / 新松 SR210 | 6 台 | 12 | 1:1 配套 | 负载 200 kg |
| 3.5 | 喷涂机器人（脱模剂） | 埃夫特 ER20B-1700（防爆型） | 6 台 | 5 | 1:1 配套 | 含定量混配站 |
| 3.6 | 浇冒口锯切机 | 济南德拓 GZ4240 | 2 台 | 5.5 | 30 件/h·台 | 切下浇冒口回炉 |

（4）落砂、清理与热处理段

| 序号 | 设备名称 | 国产型号（参考） | 数量 | 功率(kW) | 对应产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 振动落砂机 | 青岛铸机 Z3650 | 2 台 | 18.5 | 200 件/h·台 | 含集尘罩 |
| 4.2 | T6 热处理生产线 | 苏州工业园 GR-T6（连续辊底式） | 1 套 | 480 | 节拍 25 件/h，连续 16 h/天 ≥10 万件/年 | 固溶 540℃×6 h + 时效 180℃×8 h |
| 4.3 | 抛丸清理机 | 青岛铸机 Q3210 | 2 台 | 30 | 80 件/h·台 | 通过式吊钩/履带 |
| 4.4 | 自动钻铣去毛刺单元 | 新松 SR50 + 定制工装 | 2 套 | 15 | 60 件/h·套 | 替代人工修磨 |

（5）检验与质量段

| 序号 | 设备名称 | 国产型号（参考） | 数量 | 功率(kW) | 对应产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 工业 X 射线探伤机 | 丹东奥龙 XYD-2505 | 1 台 | 15 | 60 件/h（100% 检） | 汽车缸盖必检 |
| 5.2 | 三坐标测量机 | 中图仪器 CMM-Global S 7.10.7 | 2 台 | 3 | 10 件/h·台 | 抽检 5%，配恒温间 |
| 5.3 | 气密性检测台 | 杭州海卓 HZ-300 | 2 台 | 3 | 80 件/h·台（100% 检） | 差压式 0.6 MPa |
| 5.4 | 荧光渗透检测线 | 上海希玛 XM-FPI 5 工位自动线 | 1 套 | 12 | 60 件/h | 含 UV-A 暗室 |
| 5.5 | 金相分析显微镜 | 舜宇光学 ICX41M | 1 台 | 0.5 | 实验室抽检 | 配镶嵌、抛光机 |
| 5.6 | 万能材料试验机 | 三思纵横 UTM5305 | 1 台 | 5 | 抽检力学性能 | 300 kN |

（6）公用与环保配套设备

| 序号 | 设备名称 | 国产型号（参考） | 数量 | 功率(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 熔炉烟气处理 | 青岛科林 布袋+SCR+活性炭 | 1 套 | 55 | 处理风量 60,000 m³/h |
| 6.2 | 制芯/浇注废气处理 | 宜兴绿利来 喷淋塔+RTO 蓄热焚烧 | 1 套 | 90 | 处理风量 40,000 m³/h |
| 6.3 | 落砂/抛丸车间集尘 | 无锡贝特 滤筒脉冲 | 2 套 | 37 | — |
| 6.4 | 压缩空气站 | 开山 BMVF-75 + 储气罐 + 冷干机 | 2 台主机 | 75 | 12 m³/min @0.8 MPa |
| 6.5 | 冷却循环水站 | 良机 闭式冷却塔 + 板换 | 1 套 | 45 | 250 m³/h |

（7）铸造段设备投资概算

| 工艺段 | 估算金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 熔炼与铝液处理 | 550 | 7.5% |
| 制芯（冷芯盒） | 780 | 10.7% |
| 重力铸造主线（含模具、机器人） | 2,950 | 40.4% |
| 落砂/清理/T6 热处理 | 1,300 | 17.8% |
| 检验与质量 | 480 | 6.6% |
| 公用与环保配套 | 640 | 8.8% |
| 安装、调试、工器具 | 600 | 8.2% |
| 合计（铸造段） | 7,300 | 100% |

说明：上表为铸造段设备投资估算，机加工 CNC 设备、厂房土建、给排水、强弱电、综合楼及流动资金另列。整体口径与项目总投资 12,000 万元匹配。设备国产化率 100%，本项目所选品牌均为国内汽车铝合金铸造行业主流供应商，工艺成熟、备件就近、维护便利。

第五章 生产组织安排

5.1 企业组织

安徽广汇汽车部件有限公司下设生产车间、质量部、项目部、技术部。二期项目按事业部模式独立核算，设铸造分厂厂长 1 名，下辖熔炼、制芯、铸造、热处理、机加工五个班组。

5.2 劳动定员及工作制度

二期定编 60 人，其中生产工人 55 人，管理人员 5 人，在上岗前对员工进行培训。被推荐录用人选，由公司根据国家政策及公司需要录用，对不适宜公司要求的人员，公司有权依法辞退。企业为连续生产型企业，本项目工作制度采用两班制，每班工作 8 小时，年生产作业日为 300 天。

| 岗位 | 人数 | 班制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员（含厂长、技术、质检、安全） | 5 | 白班 | — |
| 熔炼工（含光谱分析） | 6 | 两班 | 3 人/班 |
| 制芯工 | 8 | 两班 | 4 人/班 |
| 铸造机操作工 | 12 | 两班 | 6 人/班 |
| 热处理工 | 4 | 两班 | 2 人/班 |
| 落砂、清理、抛丸 | 6 | 两班 | 3 人/班 |
| CNC 机加工 | 12 | 两班 | 6 人/班 |
| 检验、包装 | 5 | 两班 | — |
| 设备维修、电工 | 2 | 白班 | 兼做应急 |
| 合计 | 60 | — | — |

5.3 人员培训

由于本项目采用全自动生产设备，因此生产线的操作和维护人员均需经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论教学和实际操作。培训内容：

（1）产品质量标准、检测方法、IATF-16949 体系。

（2）生产工艺和技术要求；生产全过程质量控制与管理。

（3）设备技术性能，安全操作与保养。

第六章 消防、安全、节能

6.1 消防

6.1.1 概述

本项目生产车间的火灾危险性为丁类（铸造车间含燃气熔化炉局部按戊类管控），建筑物的耐火等级为二级。

6.1.2 设计依据

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（3）国家现行有关消防设计的规定及文件

6.1.3 建筑消防设计

生产车间为一层建筑物，钢构框架结构、砖墙围护结构，轻钢屋面，生产类别及火灾危险性为丁类，耐火等级为二级。建筑物内按规范要求设置疏散通道和出入口。建筑物内严格按规范要求进行防火分区，防火隔断采用砖墙分隔。

6.1.4 消防给水及固定灭火设备

（1）消防用水量：消防用水由市政给水管供给，水压 0.30 MPa。

（2）室外消防：室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用，给水管网在厂区内成环状布置，沿消防车道布置室外消火栓，消火栓间距不大于 120 m，距路边 2 m，最大保护半径不超过 150 m。

（3）室内灭火器配置：生产车间内按规范合理配备建筑灭火器，铸造熔炼区配置 D 类金属火灾专用灭火器。

6.1.5 电气消防设计

消防用电设备为二级负荷，消防用电设备采用单独的供电回路，消防用电设备的配电线路采用阻燃电力电缆，阻燃导线按消防规范要求敷设。

6.2 劳动安全与工业卫生

6.2.1 设计依据和设计采用的标准规范

（1）国家地方政府和主管部门有关规定

①《中华人民共和国劳动法》　②《中华人民共和国安全生产法》　③《中华人民共和国职业病防治法》　④《建设项目职业病危害分类管理办法》

（2）采用的主要标准、规范、规程：《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）。

根据国家劳动保护条例，除对职工进行劳动保护外，还根据不同岗位配备相应的劳动保护措施，实现劳动保险，确保生产安全。为保证生产安全运行，设计采取如下措施：①上岗操作的工人进行安全教育；②各种生产性构筑物设有便于行走的操作平台、走板道、安全护栏和扶手；③电设备均按国家标准作零接地保护；④电器设备的布置注意留有足够的安全操作距离，所有电气设备应设明显的警示标志；⑤发放劳保防护用品。

6.2.2 防火防爆

各车间布置及占地面积均符合防火规范化要求，车间内外已采用了水消防、化学灭火器材等。熔炼区、热处理区按规范设置温度报警与紧急切断装置。

6.2.3 电气安全

所有建筑物按国家规定设置避雷系统。所有电气设备金属外壳均妥善接地。要求电气设备和线路绝缘良好。铸造车间地坪做防静电处理。

6.2.4 防机械伤害

生产车间应有足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，危险部位设置标志及危险警告指示。机器人工作单元四周设安全围栏与安全光幕。

6.2.5 安全教育

制定各工序的安全操作规程，设立专门机构进行检查监督，定期对全厂职工进行安全教育，新员工三级安全教育不少于 24 学时。

第七章 节能节水

7.1 设计依据

能源和资源是人类社会生存和发展的重要物质基础。坚持节约资源的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，是贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路、实现可持续发展、保障经济安全和国家安全的必然要求。本项目设计严格执行下列用能标准和节能规范：

1、《中华人民共和国节约能源法》

2、《中华人民共和国清洁生产促进法》

3、《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008

4、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

5、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

6、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-2017

7、《固定资产投资项目节能审查办法》

8、《综合能耗计算通则》GB/T2589-2020

7.2 节能措施

（1）本工程设备以国内先进装备为主。技术先进，工艺流程简捷，设备布置比较紧凑，物料在厂内的转运距离较短，设备利用率高。

（2）设备选型注重选择节能型设备，设备选型和配置选用能耗低的节能设备，杜绝大马拉小车不合理设计。熔化炉采用蓄热式燃烧器，热效率较常规炉提升 20% 以上；电机均选 IE3/IE4 高效电机；空压机采用永磁变频螺杆机型。

（3）加工生产线设计中采用可编程控制器对生产的各主要工段作顺序控制；全部采用节能机电产品，采用 LED 高效节能灯具；变配电室内设功率因数补偿屏，将系统功率因数提升至 0.95 以上。

（4）在各个水、电、气使用点设置计量仪表，加强计量措施，定期考核。建立能源管理系统（EMS），实现各车间分项计量。

（5）项目定员编制中设有专人负责节能工作，制定规章制度、节能措施并监督检查。定期检查、校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘、水垢和其它附着物，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。

（6）热处理炉余热用于车间冬季采暖；切削液集中过滤循环使用，回用率 ≥85%；型砂热法+机械再生回用率 ≥90%。

7.3 主要能源消耗

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），实际消耗的各种能源指：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源。本项目生产过程中实际消耗的能源品种有：电力（二次能源）、天然气（一次能源）以及耗能工质水。

7.3.1 水消耗分析

（1）生活用水：二期项目生活用水量约为 1,000 m³/a，其中食堂用水量约 800 m³/a；生活污水排放量约 800 m³/a，经化粪池沉淀处理后与其他生活污水一同经开发区东区污水管网排进市政污水处理厂处理达标排放。

（2）生产用水：二期项目生产用水量约为 9,000 m³/a，主要用于切削液和清洗剂配置、模具冷却、循环冷却水补水，其中切削液与冷却水大部分循环利用。

（3）绿化用水：二期项目绿化用水量约为 400 m³/a，绿化用水无废水产生。

综上所述，本项目厂内水消耗量为 10,400 m³/a。

7.3.2 电力消耗分析

A、工艺设备方案对电能的需求：该项目生产设备总功率约为 1,330 kW。

B、厂房对照明电能的需求：该项目总建筑面积为 20,000 m²，根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013），本项目照明额定功率约为 255 kW。

C、工程方案中公用辅助设施包括环保设施、给排水等辅助系统，公用辅助设施用电设备的装机功率（额定功率）经统计约为 25 kW。

D、项目年电能消耗量计算：项目年用电量采用需用系数法进行估算。

| 序号 | 工段名称 | 功率(kW) | 需要系数 kd | 有功功率(kW) | 有功负荷系数 | 年时基数(h) | 年用电量(万 kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明系统 | 255 | 0.9 | 229.5 | 0.75 | 4,800 | 82.6 |
| 2 | 设备能耗 | 1,330 | 0.79 | 1,050.7 | 0.75 | 4,800 | 378.3 |
| 3 | 公用工程 | 25 | 0.7 | 17.5 | 0.75 | 4,800 | 6.3 |
| 4 | T6 热处理（连续） | 480 | 0.85 | 408 | 0.85 | 4,800 | 166.5 |
|  | 合计 | — | — | 1,705.7 | — | — | 617.45 |

7.3.3 综合能源消耗

| 序号 | 能源种类 | 实物量 | 数量 | 折标系数 | 折标煤(tce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 万 kWh | 617.45 | 0.8140 tce/万 kWh | 502.60 |
| 2 | 天然气 | 万 m³ | 28.83 | 12.143 kgce/m³ | 350.08 |
|  | 小计 | — | — | — | 852.68 |
| 耗能工质 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 吨 | 10,400 | 0.0857 kgce/t | 8.91 |
|  | 合计 | — | — | — | 861.59 |

根据计算，项目建成后年综合能源消费量约为 861.59 吨标准煤（当量值），单位产品（缸盖）综合能耗约为 8.62 kgce/件，单位工业增加值能耗约 0.287 tce/万元，达到行业先进水平。本项目能耗指标符合行业准入条件，符合国家倡导的节约能源的要求。

第八章 施工方案及施工进度

8.1 施工方案

本项目位于广德经济开发区东区安徽广汇汽车部件有限公司新征建设用地（约 40 亩），根据城市发展总体规划以及本项目拟定的建设内容和建设方案计划，参考相似工程建设实绩，本次工程拟安排 1 年的建设期。施工总承包采用 EPC 模式，由具备甲级资质的工业建筑设计院联合机电安装总承包单位实施。

8.2 施工进度

（1）施工前准备：本报告审查批复后，建设单位及时开展供电、供水等工作，时间控制在 2 个月。

（2）生产厂房建设：本项目生产厂房建设预计 5 个月。

（3）设备购买、安装与调试：本项目设备订购周期 4 个月，安装与调试 6 个月，可与厂房建设穿插进行。

（4）建设竣工期限的安排及试运转进度：本项目建成投产后 3 个月内，应竣工验收。

（5）投产、达产计划进度：本项目计划从厂房建设、设备订购开始，建设期为 12 个月，第 2 年投产，达产期为 1 年。

| 序号 | 节点 | 起止时间 | 工期(月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备（土地、报建、设计） | 2026.06–2026.07 | 2 |
| 2 | 土建施工（地基、厂房主体、装修） | 2026.08–2026.12 | 5 |
| 3 | 设备订购 | 2026.07–2026.10 | 4 |
| 4 | 设备进场、安装、调试 | 2026.12–2027.05 | 6 |
| 5 | 联动试车、竣工验收 | 2027.05–2027.06 | 1 |
| 6 | 投产、达产爬坡 | 2027.07–2028.06 | 12 |

第九章 效益分析

9.1 销售收入

本项目建成后，自投产之日起一年内年产值达到 8,500 万元（按 10 万件铝合金缸盖、综合单价约 850 元/件估算），其中新增工业增加值约 3,000 万元。

9.2 成本费用估算

（1）有关专业提供原辅材料消耗定额，燃料及动力消耗定额，调查所得产品及原辅材料、燃料动力价格；

（2）构成成本的各项费用根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》计取；

（3）总定员 60 人，工资和福利按人均 8 万元/年计，工资和福利费共计 480 万元/年；

（4）固定资产 9,000 万元按综合直线折旧法分 10 年折旧，残值率 5%，年折旧 855 万元；

（5）根据项目的生产规模，项目年总成本费用约 6,330 万元。

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料（铝锭、型砂、树脂等） | 3,800 | 60.0% |
| 2 | 燃料动力（电、天然气、水） | 650 | 10.3% |
| 3 | 工资及福利费用 | 480 | 7.6% |
| 4 | 摊销及折旧费用 | 855 | 13.5% |
| 5 | 年修理费用 | 180 | 2.8% |
| 6 | 其他费用（销售、管理、财务） | 365 | 5.8% |
|  | 合计 | 6,330 | 100% |

9.3 利润与税收

本项目投产后年利润总额为 2,170 万元，本项目产品应交的增值税税率为 13%，城市维护建设费为流转税的 5%，教育费附加为流转税的 5%。根据税法规定，按抵扣法计算，预计年缴增值税及附加合计约 800 万元（含城建税、教育费附加、地方教育费附加）。所得税率 25%，年所得税约 542 万元，税后净利润约 1,628 万元。

9.4 投资回收期和投资利润率

项目投资利润率（税前）= 2,170 / 12,000 = 18.1%；

项目投资利润率（税后）= 1,628 / 12,000 = 13.6%；

税后静态投资回收期 = 12,000 / (1,628 + 855) = 4.83 年（含 1 年建设期，约 5.83 年）。

项目内部收益率（税后）经测算约为 15.0%，高于行业基准收益率 10%，项目财务可行。

第十章 结论和建议

项目建设单位对本项目的建设非常迫切。本项目实施后，对完善园区内工业配套服务，为园区工业一体化起到积极的推动作用。同时，在解决当地人员就业，增加地方税收方面实现政企双赢。

该项目财务评价指标良好，财务内部收益率 15.0%，大于基准收益率 10%；税后静态投资回收期 5.83 年，小于行业基准回收期 8 年；对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。

本项目装备国产化率 100%，依托国内先进金属加工成套技术与装备，不断加快技术改造步伐，加大技术含量较高的领域投入，升级公司产品结构，完善产业配套，延伸产业链，不断提升市场竞争力，增强可持续发展力。并通过增收节支，多创利润，争取早日收回投资。希望上级部门尽早批准本项目实施。

附件一：年加工 100 万（件）汽车零部件项目 2024 年产能产值详情。